––

ALTEC
Prototipo Sistema de Gestión Documental conexión Tramitar
## Plan de proyecto
Documentación

Resumen:
Documento:	Plan-Proyecto-Prototipo-SistemaGestiónDocumental.pdf
Versión:	1
Páginas:	10
Fecha:	Monday, 27 de March de 2017
Autor:	Tatiana Rulli – Lucas Riccombene
Cargo:	Líder de proyecto
Contacto:	tatiana@vsoftcoop.com
Destinatario:	Gastón Galera/Nicolás Ruff

Contenido

# Memoria
A raíz de la necesidad de ALTEC S.E de contar con un Sistema de Gestión Documental que pueda comunicarse de manera integral con el Sistema Tramitar, se decide desarrollar un prototipo del Sistema de Gestión Documental propuesto por el equipo SLAM VSoft Cooperativa Ltda., como solución acorde a las necesidades y requerimientos relevados.

# Objetivos
El proyecto tiene como objetivo principal desarrollar un prototipo que permita la colaboración administrativa de documentos entre Mayan EDMS y Tramitar de acuerdo a las necesidades y requerimientos relevados de Tramitar.

# Descripción de la herramienta

# Módulos del Prototipo

    1. Versionado de Documentos
    2. Herramientas de Colaboración
    3. Soporte de formato de documento de oficina
    4. Campos de metadatos definidos por el usuario
    5. Valores predeterminados dinámicos para metadatos
    6. Los documentos se pueden cargar desde diferentes fuentes
    7. Carga Masiva de documentos con los mismos metadatos
    8. Previsiones para muchos formatos de archivo
    9. Búsqueda de texto completo
    10. Agrupación de documentos configurable
    11. Sistema de permisos de Usuario
    12. Procesamiento automático de OCR
    13. Backends de almacenamiento conectables
    14. Workflows
    15. Api Rest abierta y muy rica
    16. Interface de usuario Open Source

# Marco metodológico del proyecto y planificación macro

Fase	Objetivo	Período
Concepción	Entender que se debe construir, determinar la visión y el alcance del sistema y sus límites. Identificar quien está interesado en este sistema y por que / Identificar las funcionalidades claves. Decidir que requerimientos son los más críticos tanto a nivel de funcional como a nivel tecnológico. / Determinar al menos una posible solución. / Establecer el calendario y los riesgos asociados al proyecto.	01/04/2017 / 18/05/2017
Elaboración	Obtener un entendimiento más detallado de los requerimientos. / Diseñar, implementar, validar y establecer la línea base para la arquitectura. / Mitigar riesgos esenciales, producir una estimación más precisa del calendario del proyecto. / Armado de ambientes, instalación SharePoint.	08/04/2017 / 16/05/2017
Construcción	Iterativamente desarrollar un prototipo del producto que esté listo para ser liberado a la comunidad usuaria. / Foco en el desarrollo del SGD / Entrega intermedia	15/4/2017 / 05/05/2017
Transición	Validar que las expectativas del usuario fueron cumplidas. / Lograr concordancia con el cliente sobre la completitud del desarrollo. / Lograr la mejora continua para futuros proyectos a través de las lecciones aprendidas. / Lograr la transmisión del conocimiento sobre la herramienta implementada	05/04/2017 / 18/05/2017
Garantía	Asegurar la corrección de los defectos que pueden surgir en el ambiente de ALTEC S.E luego de la entrega del producto. / Asegurar la satisfacción del cliente con el producto entregado.	15/5/2017 / 15/07/2017

Aclaración: Finalizada la etapa de “Elaboración” se obtendrá como resultado un documento funcional que detallará el modelado de la solución. Hasta este momento se invertirá en tareas de relevamiento y análisis detallado que permitirá re-estimar el proyecto logrando un acercamiento preciso de la solución a desarrollar y los costos finales del proyecto.

Luego de esta etapa el cliente podrá decidir:
- Incluir nuevas funcionalidades al alcance del proyecto
- Eliminar funcionalidades del alcance inicial

Una vez consensuado el alcance, se procede a la presentación del proyecto final.
# Organización del proyecto

Equipo PG
Rol	Miembro del equipo
Gerente de Proyecto	Sergio Laurenz
Líder de Proyecto	Tatiana Rulli
Desarrollo y Testing	Equipo de desarrollo SLAM Vsoft
Arquitecto	Lucas Riccombene
Infraestructura	Luciano Melman

Equipo del Cliente
Rol	Miembro del equipo
Gerente	Nicolas Ruf
Gerente	Gastón Galera

# Hitos y objetivos del proyecto

Fase	Objetivo	Calendario
Concepción	Relevar requerimientos / Definir requerimientos funcionales / Documento de análisis funcional / Prototipo funcional de solución / Plan de proyecto / Detección y análisis de riesgos	01/04/2017 / al / 18/05/2017
Elaboración	Mitigar riesgos / Pruebas de concepto / Definir arquitectura base del prototipo / Refinar requerimientos de usuario	08/04/2017 / al / 16/05/2017
Construcción Iteración I	Api Rest Mayan edms / Comunicación con tramitar	30/4/2017 / al / 02/05/2017
Entrega intermedia	Incluye las funcionalidades mencionadas en la construcción 1

Construcción / Iteración II	Pruebas desarrollo	02/5/2017 / al / 15/05/2017
Transición	Uso y depuración de la herramienta / Implementación en servidores / Capacitación a usuarios clave	05/04/2017 / al / 18/05/2017
Transición extendida	Ajustes sobre la aplicación / Aprobación para liberación productiva, la misma oficializa el comienzo de la garantía y acompañamiento en la liberación del producto, vía entrega de acta de cierre de desarrollo.	15/5/2017 / al / 15/07/2017
Garantía	Análisis de defectos / Soporte / Correcciones sobre errores no detectados en etapa de construcción / Acta de cierre de proyecto / Retrospectiva del proyecto / Encuestas de satisfacción	15/5/2017 / al / 15/07/2017

Nota
Para cada ítem requerido como aprobable, se brindará un periodo para revisión retroalimentación y aprobación por parte de ALTEC S.E., dicho periodo constara de hasta 3 días para aprobación de documentos y de 5 días para entregables de funcionalidad. En caso de no lograrse obtener dicha aprobación y retroalimentación en dicho periodo, no se podrá avanzar de fase y el proyecto se verá afectado a nivel desvíos debiendo analizar los mismos como potenciales requerimientos de cambio, pudiendo impactar los mismos en tiempos, costos o alcance.

# Entregables
En este punto se describe un breve resumen de los entregables a nivel producto que tendrá el proyecto.
Fase	Producto	Fecha
Concepción	Prototipo de pantallas, plan de proyecto.	30/04/2017
Elaboración	Documento de análisis funcional (final).	17/5/2017
Elaboración	Plan de proyecto (final).	17/5/2017
Construcción	Entrega intermedia con las funcionalidades principales del sistema.
Transición	Primer versión completa del producto en ambiente productivo.

Responsabilidades del cliente
En este punto se describirán aquellos requerimientos de carácter bloqueante, cuyo retraso tendrá impacto en los tiempos estimados para el proyecto.

Fase	Responsabilidad	Responsable	Fecha límite
Elaboración	Actualización de datos en LDA	Altec
Elaboración	Aprobación formal del Plan de proyecto	Altec
Elaboración	Aprobación formal del documento de análisis	Altec
Construcción	Disponibilizar un ambiente de testing para la entrega intermedia.	Altec
Transición	Aprobación producto / Acta de cierre desarrollo	Altec

# Implementación
La implementación se realizará en un entorno virtual dispuesto por ALTEC dividido en 1 máquinas virtuales.

# Días no laborables (5)
El transcurso del proyecto se contempla los siguientes días feriados:

13 de Abril	Jueves	Santo
14 de Abril	Viernes	Santo
1 de Mayo	Lunes	Dia del trabajador

# Fuera de alcance
Quedan fuera de alcance y pendientes para siguientes fases pertenecientes a un nuevo proyecto los siguientes ítems:
1. Diseño gráfico del producto
2. Diseño gráfico en los emails.
3. No se realizará configuración para múltiples países.
4. Migración de los archivos del Tramitar
5. Gestión de calendarios para seguimiento de periodos y planes
6. Queda fuera del alcance el Cierre de Períodos
7. Confección de Manual de Usuario.
8. Capacitación a usuarios finales.
9. Mantenimiento de servidores, administracion de backups y tareas diarias sobre Mayan .
10. Data entry
11. Otras funcionalidades no enumeradas formalmente en el presente documento
12. Migración de dominio de usuarios de LDA.
13. Carga de los Documentos y sus perfiles de seguridad.

# Servicio de transición extendida
El servicio de transición extendida tiene como objetivo acompañar a los usuarios en la transición al nuevo sistema, entendiendo y dando soporte a los usuarios en el cambio de operación que conlleve la solución.
Durante las 2 semanas de extensión de la fase transición, el cliente dispondrá de un set de horas del equipo de trabajo para brindar soporte a dudas funcionales de usuarios, corrección de errores, y pequeñas mejoras que permitan una mejor aceptación de la herramienta*.
(*) Las mejoras que se aceptarán en la fase de transición son aquellas de categoría trivial. Ejemplo de esto podría ser el agregado de campos/columnas de información, agregar o modificar leyendas, validaciones, o similares. No están dentro de esta categoría modificaciones relacionadas con cambios en la funcionalidad del sistema, desarrollo de nuevos módulos o funcionalidades, agregar nuevas reglas de negocio, procesos batch de transformación o migración de datos, o requerimientos de similar magnitud.